План введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в МАДОУ Д/с №12 «Малышок» на 2014-2016 г.г.

Цель: создание системы организационно-управлеченского обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в ДОУ.

Задачи: Создание условий для введения и реализации ФГОС  ДО В ДОУ;

Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана – графика мероприятий по внедрению в деятельность ДОУ | Апрель 2014 | Заведующий, Старший воспитатель | План график введения ФГОС |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующий, Старший воспитатель | Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ |
| 1.3 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | В течении года | Заведующий | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 1.4 | Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | Апрель-май 2014 | Старший воспитатель | Реализация ФГОС в деятельности ДОУ |
| 1.5 | Разработка (утверждение) Программы развития с учетом требований ФГОС ДО | январь 2014 | Заведующий Старший воспитатель, творческая группа | Реализация Программы развития |
| 1.6 | Подготовка к проектированию и разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Январь-август 2014 г. | Заведующий, Старший воспитатель | Разработка ООП |
| Создание организационного обеспечения ФГОС |
| 2.1 | Анализ готовности педагогических кадров и учреждения к введению ФГОС ДО | Январь – март 2014 | Заведующий | Информация о готовности воспитателей ДОК к введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ | Апрель-май | Заведующий, Старший воспитатель | Создана рабочая группа по введению ФГОС, План работы, приказ ДОУ |
| 2.3 | Изучение педагогами ДОУ нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Старший воспитатель |  |
| 2.4 | Участие педагогов в районных, городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам внедрения ФГОС ДО | В соответствии c графиком ОО | Заведующий, Старший воспитатель | Разработка инновационных продуктов |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС ДО | В соответствии с графиком ОО | Заведующий, Старший воспитатель |  |